# MINIPROFECT – TEXT ĐẦU GIỜ

# BÀI 1 – PHÂN RÃ YÊU CẦU

Cho Epic: "Đặt và quản lý suất ăn của nhân viên".

- Viết 2 Feature thuộc Epic trên :

Feature 1: Đặt và hủy suất ăn trực tuyến.

Feature 2: Theo dõi lịch sử đặt suất và chi phí bữa ăn.

Viết 2 User Story theo đúng cấu trúc "Là... tôi muốn... để...", mỗi story thuộc một Feature khác nhau ở câu a

“Là nhân viên, tôi muốn đặt suất ăn cho ngày làm việc tiếp theo và hủy trước 9h30 ngày ăn, để tôi chủ động chọn bữa ăn và không bị tính tiền suất đã hủy đúng hạn.”

US-02 – Theo dõi lịch sử/chi phí:

“Là nhân viên, tôi muốn xem lịch sử đặt suất và tổng tiền bữa trưa trong tháng, để tôi kiểm tra được số bữa đã đặt và khoản tiền sẽ bị trừ vào lương.”

c)Nêu 1 hạng mục công việc thuộc Epic này nhưng là Task kỹ thuật chứ không phải User Story, và giải thích ngắn gọn vì sao :

“Thiết lập bảng cơ sở dữ liệu lưu thông tin nhân viên, suất ăn, lượt đặt và trạng thái hủy.”

Đây là công việc triển khai kỹ thuật phục vụ hệ thống, không mô tả trực tiếp giá trị hoặc mục tiêu của người dùng như một User Story.

# BÀI 2 – CHẨN ĐOÁN VÀ VIẾT LẠI USER STORY

Hai User Story dưới đây do một thành viên mới viết. Với mỗi story: chỉ ra tiêu chí INVEST bị vi phạm rõ nhất, giải thích trong 1 câu, rồi viết lại cho đạt chuẩn.

Story A:"Là người dùng, tôi muốn ứng dụng chạy nhanh và dễ dùng để tôi cảm thấy hài lòng."

Tiêu chí INVEST vi phạm roc nhất: Testable .

Giải thích: “Chạy nhanh”, “dễ dùng” và “hài lòng” chưa có thước đo hoặc điều kiện nghiệm thu cụ thể nên không thể xác định rõ story đã hoàn thành hay chưa.

Viết lại: “Là nhân viên, tôi muốn xem danh sách 4 suất ăn và hoàn tất đặt suất trong tối đa 3 bước, để tôi đặt bữa trưa nhanh chóng.”

Story B:

"Là nhân viên, tôi muốn có đầy đủ tính năng quản lý bữa trưa gồm đặt suất, hủy suất, đổi món, xem lịch sử, xem công nợ tháng, xuất báo cáo và đánh giá món ăn, để tôi chủ động với bữa trưa của mình."

Tiêu chí INVEST vi phạm rõ nhất: Small .

Giải thích: Story gộp nhiều chức năng độc lập như đặt, hủy, đổi món, xem lịch sử, xem công nợ, xuất báo cáo và đánh giá nên quá lớn để hoàn thành và kiểm thử trong một Sprint.

Viết lại : “Là nhân viên, tôi muốn xem lịch sử các suất ăn đã đặt trong tháng hiện tại, để tôi đối chiếu số bữa ăn của mình.”

# BÀI 3 – ACCEPTANCE CRITERIA

User Story: Là nhân viên, tôi muốn hủy suất cơm đã đặt trước 9h30 của ngày ăn, để tôi không bị tính tiền bữa mình không ăn.

| Mã | Given (Giả sử) | When (Khi) | Then (Thì) |
| --- | --- | --- | --- |
| AC-01 – Thành công | Nhân viên đã đặt suất ăn cho hôm nay và hiện tại còn trước 9h30. | Nhân viên chọn hủy suất ăn. | Hệ thống chuyển trạng thái suất ăn thành “Đã hủy”, hiển thị xác nhận và không tính tiền suất đó. |
| AC-02 – Quá giờ | Nhân viên đã đặt suất ăn cho hôm nay và hiện tại là 9h30 hoặc muộn hơn. | Nhân viên chọn hủy suất ăn. | Hệ thống từ chối yêu cầu hủy, giữ nguyên trạng thái đặt và thông báo đã quá giờ hủy. |
| AC-03 – Chưa có suất đặt | Nhân viên không có suất ăn đã đặt cho ngày đang chọn. | Nhân viên gửi yêu cầu hủy suất ăn của ngày đó. | Hệ thống không tạo thao tác hủy, thông báo không tìm thấy suất ăn hợp lệ để hủy. |

# BÀI 4 – ƯU TIÊN VÀ LẬP KẾ HOẠCH SPRINT

a) Đề xuất MoSCoW

| Mã | Hạng mục | SP | MoSCoW | Lý do ngắn gọn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SC-01 | Nhân viên đặt suất ăn cho ngày hôm sau | 5 | Must have | Chức năng cốt lõi của sản phẩm. |
| SC-02 | Nhân viên hủy suất ăn trước giờ chốt | 3 | Must have | Giảm tính tiền sai và hạn chế lãng phí thức ăn. |
| SC-03 | Hành chính xem báo cáo số suất theo món mỗi ngày | 8 | Must have | Giúp nhà bếp chuẩn bị đúng số lượng, giảm tổng hợp thủ công. |
| SC-04 | Nhân viên xem lịch sử đặt và số tiền phải trả trong tháng | 5 | Should have | Tăng minh bạch chi phí; có thể triển khai sau luồng đặt ăn cốt lõi. |
| SC-05 | Nhân viên đánh giá món ăn sau bữa trưa | 3 | Could have | Hữu ích để lấy phản hồi nhưng không thiết yếu khi ra mắt. |
| SC-06 | Đăng nhập bằng tài khoản nội bộ công ty | 8 | Must have | Cần xác thực nhân viên và gắn giao dịch với đúng người. |
| SC-07 | Chia sẻ thực đơn tuần lên fanpage công ty | 2 | Won’t have (trong Sprint này) | Không trực tiếp giải quyết các vấn đề vận hành cấp thiết của phiên bản đầu. |

b) Các hạng mục đưa vào Sprint kế tiếp

Velocity trung bình 3 Sprint gần nhất = (18 + 22 + 20) / 3 = 20 Story Point. Với Sprint 2 tuần và nhân sự không đổi, chọn phạm vi khoảng 20 SP, có xét mức độ phụ thuộc và giá trị.

| Mã | Hạng mục chọn | SP |
| --- | --- | --- |
| SC-06 | Đăng nhập bằng tài khoản nội bộ công ty | 8 |
| SC-01 | Nhân viên đặt suất ăn cho ngày hôm sau | 5 |
| SC-02 | Nhân viên hủy suất ăn trước giờ chốt | 3 |
| SC-04 | Nhân viên xem lịch sử đặt và số tiền phải trả trong tháng | 5 |
| Tổng |  | 21 |

Tổng phạm vi đề xuất là 21 SP, gần với velocity trung bình 20 SP. Nhóm có thể chọn 21 SP nếu các PBI đã rõ và có đủ năng lực; nếu muốn thận trọng theo đúng mức trung bình, bỏ SC-04 thì còn 16 SP. Báo cáo SC-03 có giá trị cao nhưng 8 SP; nên cân nhắc đưa vào Sprint tiếp theo sau khi luồng đặt/hủy và định danh người dùng ổn định. Phạm vi Sprint phải do Developers xác nhận theo năng lực thực tế, không phải cam kết cứng theo velocity.

c) Sprint Goal

“Xây dựng luồng đặt và hủy suất ăn trực tuyến có xác thực nhân viên, đồng thời cho phép mỗi nhân viên tra cứu lịch sử đặt và chi phí bữa trưa trong tháng để sử dụng dịch vụ thuận tiện và minh bạch hơn.”

d) Nhận xét burndown và hành động đề xuất

| Ngày | Lý tưởng (SP còn lại) | Thực tế (SP còn lại) | Chênh lệch thực tế – lý tưởng |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 20 | 20 | 0 |
| 1 | 18 | 20 | 2 |
| 2 | 16 | 19 | 3 |
| 3 | 14 | 18 | 4 |
| 4 | 12 | 16 | 4 |
| 5 | 10 | 15 | 5 |

Nhận xét: Đến hết ngày 5, nhóm còn 15 SP trong khi đường lý tưởng là 10 SP, tức chậm hơn kế hoạch 5 SP. Đường thực tế giảm nhưng chậm hơn đường lý tưởng, cho thấy tốc độ hoàn thành công việc chưa đạt nhịp dự kiến. Chưa đủ dữ liệu để kết luận nguyên nhân hoặc dự đoán chắc chắn Sprint sẽ thất bại.